## PLAN DE ACCIÓN MIPG 2022
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
[22 empty] | CALIFICACIÓN | PUNTAJE | SEMAFORO | ESTADO
[22 empty] | 0 | 0 - 25 |  | SIN INICIO
PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) 2022 | [21 empty] | 1 | 26 - 50 |  | EN PROCESO
[22 empty] | 2 | 51- 75 |  | TERMINADO
OBJETIVO: Establecer las acciones necesarias para que la Entidad, adapte, e implemente las acciones que considere pertinentes para cumplir los requerimientos establecidos en el Decreto 1499 de 2017 y que se detallan en el Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, teniendo en cuenta la normativa con enfoque diferencial, la gradualidad para la implementación de los lineamientos del modelo, la capacidad de recursos instalados de la entidad, entre otros aspectos. | [21 empty] | 3 | 76 -100 |  | IMPLEMENTADO
DIMENSIÓN | POLÍTICA | RECOMENDACIÓN FURAG 2020 | PRIORIDAD 2019 - 2020 | PLAN INICIAL 2021 | ACCION DE MEJORA A IMPLEMENTAR | EVIDENCIA | ÁREA RESPONSABLE | SERVIDOR RESPONSABLE | FECHA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA ACCIÓN | SEGUIMIENTO (30/04/2022) |  | OBSERVACION DE SEGUIMIENTO | SOPORTES DE LA ACCIÓN | SEGUIMIENTO (31/08/2022) |  | OBSERVACION DE SEGUIMIENTO | SOPORTES DE LA ACCIÓN | SEGUIMIENTO (15/12/2022) |  | OBSERVACION DE SEGUIMIENTO | SOPORTES DE LA ACCIÓN
[10 empty] | CALIFICACIÓN | ESTADO |  |  | CALIFICACIÓN | ESTADO |  |  | CALIFICACIÓN | ESTADO
Talento Humano | Gestión Estrategica de Talento Humano | Aplicar las pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los candidatos en la selección de un gerente público o de un empleo de libre nombramiento y remoción. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | MODERADA | NO | Elaboración, aprobación e implementación de lineamiento para la aplicación de pruebas necesarias para garantizar la idoneidad de los candidatos | 1, Lineamiento elaborado 2, Acta de comité con la aprobación y socialización del lineamiento 3, Soportes de la aplicación de la prueba | Dirección Administrativa de Personal | Director Administrativo de Personal | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Talento Humano | Gestión Estrategica de Talento Humano | Incorporar actividades que promuevan la inclusión y la diversidad (personas con discapacidad, jóvenes entre los 18 y 28 años y género) en la planeación del talento humano de la entidad. | MODERADA | NO | Diseñar e implementar actividades | 1, Documento con las actividades diseñadas 2, Socialización en el comité institucional de gestión y desempeño 3, Soporte de la implementación de las actividades | Dirección Administrativa de Personal | Director Administrativo de Personal | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Talento Humano | Gestión Estrategica de Talento Humano | Ajustar el manual de funciones de la entidad de acuerdo con el Decreto 815 de 2018. | ALTA | NO | Actualizar el manual de funciones y competencias | 1, Manual de Funciones y Competencias Actualizado 2, Aprobación del documento 3, Acto administrativo del documento | Dirección Administrativa de Personal | Director Administrativo de Personal | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Talento Humano | Gestión Estrategica de Talento Humano | Diseñar y ejecutar actividades en entornos que permitan enseñar-aprender desde varios enfoques. | ALTA | NO | Diseñar e implementar actividades sobre enseñar y aprender | 1, Documento con las actividades. 2, Soportes de ejecución de las actividades | Dirección Administrativa de Personal | Director Administrativo de Personal | 2022-04-30 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Talento Humano | Integridad | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como adoptar e implementar la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en entidades públicas. | ALTA | NO | Diseñar y Realizar las acciones de seguimiento a la gestión de riesgos y controles de la entidad, en caso de ser necesario actualizar los controles diseñados. | 1, Informe de seguimiento de los riesgos y controles de la entidad 2, Dcoumento con los controles mejorados (si aplica) | Departamento Administrativo de Planeación | Director del Departamento Administrativo de Planeación | 2022-04-30 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Talento Humano | Integridad | Analizar los informes de control interno para identificar alertas sobre conductas que deben ser orientadas a partir de la implementación del código de integridad. | MODERADA | NO | Revisar el informe semestral de control interno para identificar las conductas que pueden ser orientadas a partir de la implementación de código de integridad. Diseñar las actividades para orientar las conductas | 1, Acta de comité institucional de gestión y desempeño donde se socialice los resultados del análisis del informe de control interno | Dirección Administrativa de Personal | Director Administrativo de Personal | 2022-04-30 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Talento Humano | Integridad | Implementar el eje de creación de valor público en el Plan Institucional de Capacitación. | MODERADA | NO | Actualizar el plan de capacitaciones con la creación de valor público, probidad y ética de lo público | 1, Plan de capacitaciones actualizado | Dirección Administrativa de Personal | Director Administrativo de Personal | 2022-04-30 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Talento Humano | Integridad | Implementar el el eje de probidad y ética de lo público en el Plan Institucional de Capacitación. | MODERADA | NO | [6 empty] | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación institucional | Establecer una periodicidad para el seguimiento al manejo de riesgos dentro de la política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno. | ALTA | NO | Defeinir en comité institucional de control interno periodicidad de seguimiento de los riesgos | 1, Acta de comité institucional de control interno | Departamento Administrativo de Planeación | Director del Departamento Administrativo de Planeación | 2022-04-30 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Verificar la coherencia de los resultados de la ejecución del presupuesto de inversión con el logro de las metas del plan de territorial de desarrollo. | ALTA | NO | Realizar informe sobre la coherencia de los resultados de la ejecución del presupuesto de inversión con el logro de las metas del plan de territorial de desarrollo. Socializarlo en comité institucional de gestión y desempeño | 1, Informe elaborado 2, Acta de comité | Secretaría de Hacienda | Secretario de Hacienda | 2022-04-30 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | Contar con un manual para el manejo del banco de programas y proyectos actualizado, de acuerdo con los lineamientos del SUIFP. | MODERADA | NO | Crear el manual para el manejo del banco de programas y proyectos actualizado, de acuerdo con los lineamientos del SUIFP. | Manual para el manejo del banco de programas y proyectos | Departamento Administrativo de Planeación | Director del Departamento Administrativo de Planeación | 2022-04-30 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Adquirir bienes amigables con el medio ambiente. | ALTA | NO | Estudiar la posibilidad de que los bienes faltante se compren teniendo en cuenta que sean amigables con el medio ambiente. En la elaboración del Plan de Adquisiciones de la siguiente vigencia tener en cuenta que los bienes sean amigables con el medio ambiente- | 1, Proceso de compra 2, Acta de comité institucional de gestión y desempeño donde se informe el avance de esta actividad. | Secretaría de Gestión Administrativa | Secretario de Gestión Administrativa | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Establecer la política o lineamientos para el uso de bienes con material reciclado. | ALTA | NO | Elaborar el lineamiento para el uso de bienes con material reciclado Socializar y aprobar en comité de gestión y desempeño Socializar con los servidores y contratistas | 1, Lineamiento elaborado 2, Acta de comité con la aprobación y socialización del lineamiento 3, Soportes de la socialización con los servidores y contratistas | Secretaría de Gestión Administrativa | Secretario de Gestión Administrativa | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Gestión con valores para resultados | Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | Reportar los bienes de carácter devolutivo a la compañía de seguros para su ingreso a la póliza de la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | ALTA | NO | 1, Revisar el inventario de bienes de carácter devolutivo, incluyendo la vida util 2, Analizar si los bienes están reportados a la compañía de seguros 3, Estudiar la pertiencia y realizar la gestión para el ingreso a la poliza | 1, Informe de inventario 2, Poliza adquirida o modificada 3, Acta de comité institucional de gestión y desempeño donde se socialice el avance de la actividad | Secretaría de Gestión Administrativa | Secretario de Gestión Administrativa | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Gestión con valores para resultados | Defensa jurídica | Adoptar formalmente una metodología para el cálculo de la provisión contable. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | ALTA | NO | Revisar y adoptar una metodología para el cálculo de la provisión contable. Socializar y aprobar en comité. | 1, Documento de adopción de la metodología 2, Acta de comité con la socialización y aprobación | Oficina Asesora Jurídica | Jefe oficina Asesora Jurídica | 2022-04-30 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Gestión con valores para resultados | Defensa jurídica | Informar acerca de las decisiones con respecto a la procedencia de la acción de repetición al Ministerio Público. | MODERADA | NO | Informar acerca de las decisiones con respecto a la procedencia de la acción de repetición al Ministerio Público. | 1, Comunicación oficial realizada | Oficina Asesora Jurídica | Jefe oficina Asesora Jurídica | 2022-04-30 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Implementar procesos o procedimientos que aseguren la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos para mejorar la gestión de los componentes de información de la entidad. | ALTA | NO | Actualizar el proceso o procedimiento que aseguren la integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos para mejorar la gestión de los componentes de información de la entidad. | 1, Documento de Procesos y procedimientos actualizados 2, Acta de aprobación del comité institucional de gestión y desempeño | Departamento Administrativo de Planeación | Director del Departamento Administrativo de Planeación | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Mejorar la solución de problemas a partir de la implementación de ejercicios de innovación abierta con la participación de los grupos de valor de la entidad. | ALTA | NO | 1, Realizar informe de diagnóstico sobre los ejercicios de innovación abierta 2, Diseñar acciones de mejora en la implementación de los ejercicios de innovación abierta con la participación de los grupos de valor 3, Implementar las acciones diseñadas y realizar seguimiento a los resultados | 1, Informe realizada 2, Acta de comité institucional de gestión y desempeño donde se socialice el avance las actividades | Secretaría del Interior y Participación Ciudadana | Secretario del Interior y participación Ciudadana | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Gestión con valores para resultados | Participación ciudadana en la gestión pública | Identificar debilidades, retos, u oportunidades institucionales, implementar acciones de mejoramiento, divulgar acciones de mejoramiento a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés e incrementar la participación ciudadana para incrementar el nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de cuentas. | MODERADA | NO | Realizar informe donde se identifiquen debilidades, retos, u oportunidades institucionales relacionadas con la participación ciudadana Diseñar, aprobar y socializar las acciones de mejoramiento frente a la participación ciudadana con el fin de mejorar la satisfacción de los grupos de valor | 1, Informe elaborado 2, Acta de comité | Dirección de Prensa y Comunicaciones | Director de Prensa y Comunicaciones | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Gestión con valores para resultados | Racionalización de trámites | Reducir los costos de los trámites, mediante las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementados por la entidad. | MODERADA | NO | Coordinar con las dependencias responsables de trámites, la Formulación e Implementación de las estrategias de racionalización de trámites, enfocadas en reducir los costos de estos | 1. Estrategias de racionalización de trámites, registradas en el SUIT | Departamento Administrativo de Planeación | Director del Departamento Administrativo de Planeación | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Gestión con valores para resultados | Racionalización de trámites | Reducir los requisitos de los trámites /otros procedimientos administrativos, mediante las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementados por la entidad. | MODERADA | NO | Coordinar con las dependencias responsables de trámites, la Formulación e Implementación de las estrategias de racionalización de trámites, enfocadas en reducir requisitos de los trámites | 1. Estrategias de racionalización de trámites, registradas en el SUIT | Departamento Administrativo de Planeación | Director del Departamento Administrativo de Planeación | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Gestión con valores para resultados | Racionalización de trámites | Inscribir en el Sistema Único de Información de Trámites - SUIT todos los trámites de la entidad. | ALTA | SI | Identificar y Actualizar el inventario de trámites registrados en el SUIT, conforme a los productos resultantes de los procesos desarrollados por la gobernación de córdoba, dirigidos a la ciudadanía y grupos de valor | 1. Invetario de Trámites actualizado en el SUIT | Departamento Administrativo de Planeación | Director del Departamento Administrativo de Planeación | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Gestión con valores para resultados | Racionalización de trámites | Inscribir en el Sistema Unico de Información de Trámites - SUIT el 100% de los otros procedimientos administrativos de la entidad. | ALTA | SI | Identificar y Actualizar el inventario de otros procedimientos administrativos, registrados en el SUIT, conforme a los productos resultantes de los procesos desarrollados por la gobernación de córdoba, dirigidos a la ciudadanía y grupos de valor | Invetario de otros procedimientos administrativos actualizado en el SUIT | Departamento Administrativo de Planeación | Director del Departamento Administrativo de Planeación | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Alinear la política o estrategia de servicio al ciudadano con el plan sectorial. | ALTA | NO | Revisar la estrategia del servicio ciudadano, revisar la planeación estrategica de la entidad, si es el caso actualizar los documentos de planeación con las actividades que se establecieron en la estrategia de servicio al ciudadano | 1, Acta de comité institucional de gestión y desempeño donde se socialice los resultados de la actividad | Dirección de Atención al Ciudadano | Director de Atención al Ciudadano | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Gestión con valores para resultados | Servicio al ciudadano | Aprobar recursos para realizar ajustes razonables en la infraestructura física de la entidad, para facilitar el acceso de personas con discapacidad y atender las necesidades particulares, con el fin de promover la accesibilidad. | MODERADA | NO | Analizar y hacer las gestiones para incorporar recursos que se orienten a realizar ajustes razonables en la infraestructura física y recursos para la contratación de talento humano que atienda las necesidades de los grupos de valor | 1, Presupuesto aprobado con la inclusión de estos recursos 2, Acta e comité institucional de gestión y desempeño donde se socialice los avances de la actividad | Dirección de Atención al Ciudadano | Director de Atención al Ciudadano | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Evaluación de resultados | Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | Identificar debilidades, retos, u oportunidades institucionales, implementar acciones de mejoramiento, divulgar acciones de mejoramiento a los ciudadanos, usuarios o grupos de interés e incrementar la participación ciudadana para incrementar el nivel de satisfacción de los grupos de valor frente al ejercicio de rendición de cuentas. | MODERADA | NO | De acuerdo a los resultados del seguimiento de los planes de acción instituciones identificar los puntos a mejorar implementado accione oportunas y hacerlas visibles ante los ciudadanos. Socializar los avances de la actividad en el comité institucional de gestión y desempeño. | 1, Acta de comité institucional de gestión y desempeño | Departamento Administrativo de Planeación | Director del Departamento Administrativo de Planeación | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Información y comunicación | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Formular el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la entidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional e integrarlo al plan de acción anual. | ALTA | NO | Formular el plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos de la entidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional e integrarlo al plan de acción anual. | 1, Plan formulado 2, Acta de comité institucional de gestión y desempeño | Direccion Técnica de Sistemas | Director de sistemas | 2022-04-30 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Información y comunicación | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Publicar, en la sección "transparencia y acceso a la información pública" de la página web oficial de la entidad, información actualizada sobre ofertas de empleo. | ALTA | SI | Revisar si toda la información requerida en ITA se encuentra cargada en la pagina web y de ser necesario actualizarla y/o cargarla | 1, Acta e comité institucional de gestión y desempeño donde se socialice los avances de la actividad | Direccion Técnica de Sistemas | Director de sistemas | 2022-04-30 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Información y comunicación | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Dar a conocer a los grupos de valor los beneficios que obtuvieron por efecto de la racionalización, mediante las acciones de racionalización de trámites /otros procedimientos administrativos implementados por la entidad. | MODERADA | NO | Realizar informe sobre las estrategias de racionalización implementadas y los beneficiones que se obtuvieron Publicar el informe en la pag web y diferentes medios de difusión | 1, Informe realizado 2, Soportes de la publicación en diferentes medios | Departamento Administrativo de Planeación | Director del Departamento Administrativo de Planeación | 2022-04-30 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Información y comunicación | Transparencia, Acceso a la Información y lucha contra la Corrupción | Dar un manejo oportuno y adecuado a los riesgos de corrupción materializados, poniéndolos en conocimiento de, al menos, una de las autoridades mencionadas. | MODERADA | NO | Dar un manejo oportuno y adecuado a los riesgos de corrupción materializados, poniéndolos en conocimiento de, al menos, una de las autoridades mencionadas. | 1, Acta e comité institucional de gestión y desempeño donde se socialice los avances de la actividad | Oficia de control Interno Administrativo | Jefe de Control Interno Administrativo | Permanente |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Realizar el Inventario del conocimiento explicito de la Entidad | MODERADA | SI | Consultar las necesidades y expectativas a sus grupos de valor para identificar las necesidades de conocimiento e innovación y Realizar el Inventario del conocimiento explicito de la Entidad | Inventario del conocimiento explicito | Secretaría de Educación | Secretario de Educación | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Diseñar y ejecutar actividades en entornos que permitan enseñar-aprender desde varios enfoques. | ALTA | SI | Diseñar y ejecutar actividades en entornos que permitan enseñar-aprender desde varios enfoques. | Actas, listados de asistencia e informe del desarrollo de las actividades diseñadas y ejecutadas | Secretaría de Educación | Secretario de Educación | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Contar con repositorios de conocimiento explícito en la entidad para evitar su pérdida. | MODERADA | SI | Identificar y establecer los repositorios de conocimiento explícito en la entidad para evitar su pérdida. | Repositorios de conocimiento explícito en la entidad para evitar su pérdida. | Secretaría de Educación | Secretario de Educación | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Colaborar en la gestión de proyectos de investigación o innovación relacionados con su misión institucional, como acción para colaborar con otras entidades. | MODERADA | SI | Colaborar en la gestión de proyectos de investigación o innovación relacionados con su misión institucional, como acción para colaborar con otras entidades. | Actas, oficios, comunicaciones e informes de las actividades realizadas | Secretaría de Educación | Secretario de Educación | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Apoyar los procesos de comunicación de la entidad para conservar su memoria institucional. | MODERADA | SI | Apoyar los procesos de comunicación de la entidad para conservar su memoria institucional. | Actas, oficios, comunicaciones e informes de las actividades realizadas | Secretaría de Educación | Secretario de Educación | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Gestión del conocimiento y la innovación | Gestión del conocimiento y la innovación | Identificar y analizar los beneficios e impactos que han generado para la entidad la implementación de los métodos de innovación. | ALTA | NO | Realizar informe sobre los metodos de innovación realizados por la entidad y valorar los beneficios e impactos resultantes | 1, Acta e comité institucional de gestión y desempeño donde se socialice los avances de la actividad | Secretaría de Educación | Secretario de Educación | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Control interno | Control interno | Contemplar evaluaciones para monitorear el estado de los componentes del sistema de control interno, dentro de la evaluación a la gestión del riesgo que hacen los jefes de planeación, líderes de otros sistemas de gestión o comités de riesgos. | MODERADA | NO | Diseñar las acciones para las evaluaciones para monitorear el estado de los componentes del sistema de control interno, dentro de la evaluación a la gestión del riesgo | 1, Acta e comité institucional de gestión y desempeño donde se socialice los avances de la actividad | Oficia de control Interno Administrativo | Jefe de Control Interno Administrativo | 2022-04-30 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Control interno | Control interno | Establecer un responsable para el seguimiento al manejo de riesgos dentro de la política de administración de riesgos establecida por la alta dirección y el comité institucional de coordinación de control interno. | MODERADA | NO | Establecer un responsable para el seguimiento al manejo de riesgos dentro de la política de administración de riesgos | 1, Acta e comité institucional de coordinación de control interno donde se socialice los avances de la actividad | Oficia de control Interno Administrativo | Jefe de Control Interno Administrativo | 2022-04-30 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Control interno | Control interno | Fomentar la divulgación e implementación de la política de administración del riesgo, por parte del comité institucional de coordinación de control interno. | MODERADA | NO | Diseñar e implementar las acciones para la divulgación de la Politica de Administración de Riesgos a los servidores y contratistas | 1, Acta e comité institucional de coordinación de control interno donde se socialice los avances de la actividad | Oficia de control Interno Administrativo | Jefe de Control Interno Administrativo | 2022-04-30 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Planeación institucional | Definir indicadores para medir la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) de la entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua. | ALTA | SI | Diseñar los indicadores para medir la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (MSPI) Aprobar en comité institucional de gestión y desempeño | 1, Documento con las indicadores (actualizar el existente) 2, Acta de aprobación del comité | Dirección Técnica de Sistemas - Dirección de TIC | Director de Sistemas y Director TICS | 2022-04-30 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Gestión con valores para resultados | Mejora normativa | Brindar informacion a la ciudadania respecto a la dependencia, al interior de la entidad encargada de liderar los proyectos normativos contenidos dentro de la agenda regulatoria o lista de problematicas | ALTA | NO | Publicar en la página web institucional y en los medios de comunicación institucionales, la informacion respecto a la dependencia encargada de liderar los proyectos normativos contenidos dentro de la agenda regulatoria o lista de problematicas | 1. Publicaciones realizadas | Oficina Asesora Jurídica | Jefe oficina Asesora Jurídica | 2022-04-30 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Gestión con valores para resultados | Mejora normativa | Revisar el inventario normativo con las herramientas que continiene la política de mejora normativa, para asegurar que las regulaciones esten actualizadas, justifiquen sus costos y sean eficientes, eficaces, simples y consistentes con lso objetivos de politica publica planteados. | ALTA | SI | Actualizar el inventario normativo con las herramientas de que continiene la política de mejora normativa | 1. Inventario Normativo | Oficina Asesora Jurídica | Jefe oficina Asesora Jurídica | 2022-04-30 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Gestión con valores para resultados | Mejora normativa | Publicar las normas actualizadas que rigen la entidad para facilitar su acceso con critérios de consulta fáciles de utilizar. | ALTA | NO | Publicar las normas actualizadas que rigen la entidad para facilitar su acceso con critérios de consulta fáciles de utilizar. | 1. Listado de Normas publicados en la página web institucional | Oficina Asesora Jurídica | Jefe oficina Asesora Jurídica | 15/12/2022 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Gobierno Digital | Adoptar en su totalidad el protocolo IPV6 en la entidad. | ALTA | NO | Diseñar una estrategia tecnológica en la adopción del Protocolo de Internet Versión 6 (IPv6) en la Gobernación de Cordoba. | Informe de la adopción del Protocolo de Internet Versión 6 (IPv6) en la Gobernación de Cordoba. | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Gobierno Digital | Aplicar una metodología para la gestión de proyectos de TI de la entidad, que incluya seguimiento y control a las fichas de proyecto a través de indicadores. | ALTA | NO | Incorporar en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) de la entidad Gobernación de Cordoba, la estructura organizacional y de gestión de proyectos de la herramienta TRELLO, que permita a todas las oficinas y secretarias gestionar cuaquier tipo de proyectos, y flujos de trabajo. | Implementación del software Trello, donde se evidencie el seguimiento y control de los proyectos | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Gobierno Digital | Definir Acuerdos de Nivel de Servicios (SLA por sus siglas en inglés) con terceros y Acuerdos de Niveles de Operación (OLA por sus siglas en inglés) para la gestión de tecnologías de la información (TI) de la entidad. | ALTA | NO | Realizar la creacion del catalogo de los servisios TI de la Direccion de sistemas, donde se incluyan los servicios propios y los servicios con terceros y definir los ANS de cada uno de los servicios. | Catalogo de los servisios TI de la Direccion de sistemas | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Gobierno Digital | Definir e implementar una metodología de referencia para el desarrollo de software y sistemas de información y Definir un proceso de construcción de software que incluya planeación, diseño, desarrollo, pruebas, puesta en producción y mantenimiento. | ALTA | NO | Realizar un diagnostico del funcionamiento actual y del grado de madurez en el cual se encuentra la Gobernación de Cordoba con los sistemas de información y Software licenciados. | Documento del diagnostico del funcionamiento actual y del grado de madurez en el cual se encuentra la Gobernación de Cordoba con los sistemas de información y Software licenciados. | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Gobierno Digital | Definir y aplicar una guía de estilo en el desarrollo de los sistemas de información de la entidad e incorporar los lineamientos de usabilidad definidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | ALTA | NO | Realizar infografia en el cual se plasmará los lineamientos de uso acordes por el Ministerio de Tecnologias de la información y las comunicaciones en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de sistemas de información y software. | Infografia con los linemaientos de uso acordes por el Ministerio de TIC´S | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Gobierno Digital | Disponer un catálogo de servicios de TI actualizado para la gestión de tecnologías de la información (TI) de la entidad. | ALTA | NO | Elaborar digitalmente un Poster en el cual se plasmaran las fases y procedimientos de todos los servicios de TI de la Gobernación de Cordoba | Poster digital en el cual se plasmaran las fases y procedimientos de todos los servicios de TI de la Gobernación de Cordoba | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-04-30 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Gobierno Digital | Documentar e implementar un plan de continuidad de los servicios tecnológicos mediante pruebas y verificaciones acordes a las necesidades de la entidad. | ALTA | NO | Por medio de un documento digital se elaborará PLAN DE CONTINUIDAD en donde se plasmen los seguimientos, controles, pruebas y verificaciones a las necesidades que se generen en los servicios tecnologicos desarrollados por la entidad Gobernación de Cordoba. | Documento digital del PLAN DE CONTINUIDAD | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Gobierno Digital | Ejecutar al 100% los proyectos de TI que se definen en cada vigencia. | ALTA | SI | Hacer seguimiento cotidiano para que todos los proyectos que se formulen en los tiempos de vigencia se lleven a cabo procentualmente en un 100%, e idnetificando los factores que fueron la causa de que no se cumplieran con ese porcentaje final. | Informe de seguimiento y estado del desarrollo de los proyectos de TI definidos | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Gobierno Digital | Elaborar el inventario de activos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, clasificarlo de acuerdo con los criterios de disponibilidad, integridad y confidencialidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua. | ALTA | SI | Realizar una herramienta Digital por medio de una lista de chequeo de un formulario de Google de todo el inventario de activos de la seguridad y privacidad de la información de la entidad Gobernación de Cordoba. | Inventario Digital actualizado de los activos de Seguridad y Privacidad de la información de la entidad | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Gobierno Digital | Elaborar el plan operacional de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarlo mediante el comité de gestión y desempeño institucional, implementarlo y actualizarlo mediante un proceso de mejora continua. | ALTA | SI | Desarrollar la implementación del Plan de Acción de Operaciones y Procesos en la gestión de seguridad y privacidad de la información en la Enidad Gobernación de Cordoba | Informe de implementación de Plan de Acción por procesos en la gestión de seguridad y privacidad de la información en la, con evidencias | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Gobierno Digital | Elaborar y actualizar los documentos de arquitectura de los desarrollos de software de la entidad. | ALTA | NO | Se hará un diagnostico de la custodia de los documentos existentes en la Gobernación de Cordoba, validando la forma y fondo de la información que se generó de la arquitectura de desarrollo del software. | Diagnostico de la custodia de los documentos existentes en la Gobernación de Cordoba, validando la forma y fondo de la información que se generó de la arquitectura de desarrollo del software. | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Gobierno Digital | Garantizar que todas las iniciativas, proyectos o planes de la entidad que incorporen componentes de TI, sean liderados en conjunto entre las áreas misionales y el área de TI de la entidad. | ALTA | NO | Realizar articulación periodica con las areas misionales, area de las TIC y dirección de Sistemas de la Gobernación de Cordoba, para garantizar que dentro de los planes o proyectos existan los componentes tecnologicos. | 1. Oficios, circulares, notificaciones a las areas misionales 2. Actas de reuniones entre las areas misionales y la Dirección de Sistemas | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Gobierno Digital | Hacer seguimiento al uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad a través de los indicadores definidos para tal fin. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | ALTA | NO | Definir matriz de indicadores para el seguimiento y apropiación de las herramientas tecnologicas de información para la entidad Gobernación de Cordoba, generando la verificación desde el sistema de control interno | Matriz de indicadores para el seguimiento y apropiación de las herramientas tecnologicas de información para la entidad | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-04-30 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Gobierno Digital | Identificar los riesgos de seguridad y privacidad de la información de la entidad, aprobarlos mediante el comité de gestión y desempeño institucional, valorarlos y actualizarlos mediante un proceso de mejora continua. | ALTA | SI | Actualizar los riesgos de seguridad y privacidad de la información identificados en el año 2021, de igual forma identificar los existentes para vigencia 2022, para que sean aprobados dentro del comité de gestion y desempeño institucional. | Riesgos de seguridad y privacidad de la información indentificados y actualizados | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Gobierno Digital | Implementar procesos o procedimientos de calidad, integridad, disponibilidad y confidencialidad de los datos de datos para mejorar la gestión de los componentes de la información de la entidad. | ALTA | NO | Elaborar e Implementar un procedimiento mediante el cual se establezcan acciones de mejora en la gestión de componentes de la informacion, por medio de la elaboración de directrices de Calidad, integridad, disponibilidad y confidencialidadde los datos de la Gobernación de Cordoba | Procedimiento de gestión de la calidad, integridad, disponibilidad y confidencialidad de datos | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Gobierno Digital | Implementar un plan de aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de los sistemas de información que incluya criterios funcionales y no funcionales. | ALTA | NO | Identificar los criterios de funcionabilidad y no funcionabildiad para los sistemas de información de la Gobernación de Cordoba, que sirvan para la implementación de un PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD del ciclo de vida de los sistemas de información. | PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD del ciclo de vida de los sistemas de información. | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Gobierno Digital | Implementar un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos de acuerdo con la normatividad del gobierno nacional. | ALTA | NO | Implementar un programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos de acuerdo con la normatividad del gobierno nacional. | Programa de correcta disposición final de los residuos tecnológicos implementado | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Gobierno Digital | Implementar una estrategia de divulgación y comunicación de los proyectos TI para mejorar el uso y apropiación de las tecnologías de la información (TI) en la entidad. Desde el sistema de control interno efectuar su verificación. | ALTA | NO | Se implementara un espacio virtual dentro de nuestra sede electronica de la Gobernacion de Cordoba en donde se divulgará y comunicará todos los proyectos TI, mejoras, actualizaciones, usabilidad y apropiacion de conocimientos tecnologicos. | Espacio virtual dentro de nuestra sede electronica de la Gobernacion de Cordoba en donde se divulgará y comunicará todos los proyectos TI | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Gobierno Digital | Incluir características en los sistemas de información de la entidad que permitan la apertura de sus datos de forma automática y segura. | ALTA | NO | Realizar campañas de sensibilización y apropiación de conocimiento para que los funcionarios de la Gobernación de Cordoba accedan de forma segura, automatica y de confiable información, a todas las caracteristicas de los sistemas de información. | Campañas de sensibilización y apropiación de conocimiento para que los funcionarios de la Gobernación de Cordoba accedan de forma segura, automatica y de confiable información, a todas las caracteristicas de los sistemas de información | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Gobierno Digital | Incorporar dentro de los contratos de desarrollo de los sistemas de información de la entidad, cláusulas que obliguen a realizar transferencia de derechos de autor a su favor. | ALTA | NO | Se incorporará dentro de las obligaciones especificas de los contratos y funciones laborales de los contratistas, clausulas en las cuales se realicen y se permitan transferencias de derechos de autor a su favor. | Estudios previos con los requerimientos de clausulas en las cuales se realicen y se permitan transferencias de derechos de autor a su favor | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Gobierno Digital | Incorporar las funcionalidades de accesibilidad establecidas en la política de Gobierno Digital, en los sistemas de información de acuerdo con la caracterización de usuarios de la entidad. Incorporar políticas de TI en el esquema de gobierno de tecnologías de la información (TI) de la entidad. | ALTA | NO | Realizar campañas informativas a los usuarios de la accesibilidad de los sistemas de información establecidos en la politica de Gobierno Digital y de TI bajo el esquema de Gobierno de de tecnologias de la información de la Gobernación de Cordoba | Soportes de las campañas desarrolladas | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Gobierno Digital | Llevar a cabo la documentación y transferencia de conocimiento a proveedores, contratistas y/o responsables de TI, sobre los entregables o resultados de los proyectos de TI ejecutados. | ALTA | NO | Por medio de Campañas Educativas y de Transferencia de Conocimiento se procederá a entregar información de los proyectos TI a todos los proveedores, contratistas y personal encargado de la ejecución de tales proyectos. | Soportes de las campañas desarrolladas | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Gobierno Digital | Mantener actualizados todos los conjuntos de datos abiertos de la entidad que están publicados en el catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co. Publicar todos los conjuntos de datos abiertos estratégicos de la entidad en el catálogo de datos del Estado Colombiano www.datos.gov.co. | ALTA | NO | Revisión, Monitoreo, Seguimiento y Actualización de todos los datos abiertos que se generan en la entidad Gobernación de Cordoba, a traves de nuestra sede electronica | Base de datos abiertos actualizado en la pagína web de la entidad | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Gobierno Digital | Utilizar el principio de incorporar, desde la planeación de los proyectos de tecnologías de la información (TI) de la entidad, la visión de los usuarios y la atención de las necesidades de los grupos de valor. | ALTA | NO | Realizar Campañas de Sensibilización y Apropiación del Conocimiento por parte de los usuarios para que proyecten la incorporación desde la planeación de proyectos tecnologicos de información TI. | Informe de resultados de las capañas donde los usuarios proyecten su visión desde la planeación de proyectos tecnologicos de información TI. | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Seguridad Digital | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como adoptar e implementar la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en entidades públicas. | ALTA | NO | Incluir objetivos alineados con el PETI de la Gobernacion de Cordoba dentro de la política de administración de riesgos establecida por la Dirección de sistemas, adoptar e implementar la Guía para la Administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en entidades públicas. Actualizar el mapa de riesgos de seguridad digital | Mapa de riesgos de seguridad digital actualizado | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Seguridad Digital | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como adoptar e implementar la guía para la identificación de infraestructura crítica cibernética. | ALTA | NO | Incluir objetivos alineados con el PETI de la Gobernacion de Cordoba dentro de la política de administración de riesgos establecida por la Dirección de sistemas, adoptar e implementar la guía para la identificación de infraestructura crítica cibernética. Actualizar el mapa de riesgos de seguridad digital | Mapa de riesgos de seguridad digital actualizado | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Seguridad Digital | Adelantar acciones para la gestión sistemática y cíclica del riesgo de seguridad digital en la entidad tales como realizar la identificación anual de la infraestructura crítica cibernética e informar al CCOC. | ALTA | NO | Incluir objetivos alineados con el PETI de la Gobernacion de Cordoba dentro de la política de administración de riesgos establecida por la Dirección de sistemas Realizar la identificación anual de la infraestructura crítica cibernética e informar al CCOC. | Informe actualizado de la infraestructura crítica cibernética | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Seguridad Digital | Clasificar y etiquetar la información de la entidad de acuerdo con las leyes aplicables vigentes. | ALTA | NO | Crear un repositorio digital con la informacion correspondiente debidamente clasificada | Repositorio digital con la informacion correspondiente debidamente clasificada | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Seguridad Digital | Establecer un procedimiento de gestión de incidentes de seguridad de la información, formalizarlo y actualizarlo de acuerdo con los cambios de la entidad. | ALTA | NO | se debe crear los procedimientos: - Gestion de incidentes - Gestion de problemas - Gestion de control de camnbios que en conjunto ayuden a mitigar los incidentes y problemas de seguridad de la informacion de la Gobernacion de Cordoba | Procedimientos: - Gestion de incidentes - Gestion de problemas - Gestion de control de camnbios Aprobados por el comité institucional de gestión y desempeño | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Seguridad Digital | Fortalecer las capacidades en seguridad digital de la entidad a través de convenios o acuerdos de intercambio de información para fomentar la investigación, la innovación y el desarrollo de temas relacionados con la defensa y seguridad nacional en el entorno digital. | ALTA | NO | Realizar alianzas estrategicas y colaborativas con otras instituciones publicas o proveedores en beneficio de fortalecer las capacidades de seguridad digital de la gopbernación de Cordoba | Convenios y Alianzas constituidos con otras instituciones publicas o proveedores en beneficio de fortalecer las capacidades de seguridad digital de la gopbernación de Cordoba | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Direccionamiento estratégico y planeación | Seguridad Digital | Implementar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información. | ALTA | NO | Implementar el plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información. | Informe de la implementación del plan de tratamiento de riesgos de seguridad de la información, con sus soportes | Direccion Técnica de Sistemas | Director de Sistemas | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Información y comunicación | Gestión de la Información estadistica | Definir la utilidad de los datos para el procesamiento y análisis de la información. | ALTA | NO | Definir la utilidad de los datos para el procesamiento y análisis de la información. | Informe de la utilidad de los datos | Departamento Administrativo de Planeación | Director del Departamento Administrativo de Planeación | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Información y comunicación | Gestión de la Información estadistica | Diagnosticar la calidad de los registros administrativos de la entidad. | ALTA | NO | Diagnosticar la calidad de los registros administrativos de la entidad. | Diagnóstico de la calidad de los registros administrativos | Departamento Administrativo de Planeación | Director del Departamento Administrativo de Planeación | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Información y comunicación | Gestión de la Información estadistica | Establecer mecanismos de validación de los datos para el procesamiento y análisis de la información. | ALTA | NO | Establecer mecanismos de validación de los datos para el procesamiento y análisis de la información. | Mecanismos de validación establecidos | Departamento Administrativo de Planeación | Director del Departamento Administrativo de Planeación | 2022-04-30 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Información y comunicación | Gestión de la Información estadistica | Identificar el inventario de Operaciones estadísticas en la entidad, para fortalecer la gestión de la información estadística. | ALTA | NO | Identificar el inventario de Operaciones estadísticas en la entidad, para fortalecer la gestión de la información estadística. | Inventario de Operaciones estadísticas | Departamento Administrativo de Planeación | Director del Departamento Administrativo de Planeación | 2022-04-30 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Información y comunicación | Gestión de la Información estadistica | Implementar en los procesos de producción de información estadística de la entidad, el Código nacional de buenas prácticas estadísticas. | ALTA | NO | Implementar en los procesos de producción de información estadística de la entidad, el Código nacional de buenas prácticas estadísticas. | Procesos de producción de información estadística de la entidad, acordes con el Código nacional de buenas prácticas estadísticas. | Departamento Administrativo de Planeación | Director del Departamento Administrativo de Planeación | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Información y comunicación | Gestión de la Información estadistica | Indagar con los usuarios, si la información estadística disponible en las plataformas o canales de difusión de la entidad, satisfacen sus necesidades. | ALTA | NO | Realizar encuestas con el fin de Indagar con los usuarios, si la información estadística disponible en las plataformas o canales de difusión de la entidad, satisfacen sus necesidades. | Informe con los resultados de las Encuestas realizadas | Departamento Administrativo de Planeación | Director del Departamento Administrativo de Planeación | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Información y comunicación | Gestión de la Información estadistica | Organizar, clasificar y validar los datos e información de la entidad para mejorar el acceso a los mismos por parte del talento humano y los grupos de valor. | ALTA | NO | Organizar, clasificar y validar los datos e información de la entidad para mejorar el acceso a los mismos por parte del talento humano y los grupos de valor. | Inventario de de datos e información de la entidad, organizado y clasificado | Departamento Administrativo de Planeación | Director del Departamento Administrativo de Planeación | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Información y comunicación | Gestión de la Información estadistica | Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los grupos de interés, la ficha metodológica de sus operaciones estadísticas. | ALTA | NO | Publicar en la página web de la entidad, para disposición de los grupos de interés, la ficha metodológica de sus operaciones estadísticas. | Publicación en la Página web de la entidad, la ficha metodológica de las operaciones estadísticas | Departamento Administrativo de Planeación | Director del Departamento Administrativo de Planeación | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Información y comunicación | Gestión Documental | Definir estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing), para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo. Ejecutar y documentar estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo. | ALTA | NO | Definir estrategias de preservación digital (migración, conversión, refreshing), para garantizar que la información que produce esté disponible a lo largo del tiempo | Documento de las estrategias de preservación digital | Secretaría de Gestión Administrativa | Secretario de Gestión Administrativa | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Información y comunicación | Gestión Documental | Elaborar el documento Sistema Integrado de Conservación -SIC de la entidad. Implementar el Sistema Integrado de Conservación - SIC de la entidad. | ALTA | NO | Elaborar el documento Sistema Integrado de Conservación -SIC de la entidad. | Documento Sistema Integrado de Conservación -SIC de la entidad | Secretaría de Gestión Administrativa | Secretario de Gestión Administrativa | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Información y comunicación | Gestión Documental | Identificar los documentos electrónicos que genera y son susceptibles de preservar a largo plazo. Implementar el Plan de Preservación Digital. | ALTA | NO | Elaborar el listado de documentos electrónicos que genera y son susceptibles de preservar a largo plazo | Listado de documentos electrónicos que genera y son susceptibles de preservar a largo plazo | Secretaría de Gestión Administrativa | Secretario de Gestión Administrativa | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Información y comunicación | Gestión Documental | Realizar actividades de prevención de emergencias y de atención de desastres en los sistemas de archivo de soportes físicos de la entidad. | ALTA | NO | Elaborar e implementar el plan de actividades de prevención de emergencias y de atención de desastres en los sistemas de archivo de soportes físicos de la entidad. | 1. El documento del plan de actividades de prevensión de emergencias y atención de desastre 2. Informe de actividades realizadas con evidencias | Secretaría de Gestión Administrativa | Secretario de Gestión Administrativa | 2022-12-15 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO
Información y comunicación | Gestión Documental | Realizar el monitoreo y control (con equipos de medición) de las condiciones ambientales, donde se conservan los soportes físicos de la entidad. | ALTA | NO | Realizar el monitoreo y control (con equipos de medición) de las condiciones ambientales, donde se conservan los soportes físicos de la entidad. | Informe de Monitoreo | Secretaría de Gestión Administrativa | Secretario de Gestión Administrativa | 2022-08-31 |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO |  |  |  | SIN INICIO

## Analisis general de la implemen
POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO | TOTAL ACCIONES A IMPLEMENTAR 2022 | TOTAL ACCIONES DESARROLLADAS | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES A IMPLEMENTAR 30 ABRIL 2022 | TOTAL ACCIONES DESARROLLADAS 30 ABRIL 2022 | % DE CUMPLIMIENTO ABRIL 2022 | ACCIONES SIN DESARROLLAR 30 ABRIL 2022
Control Interno | 3 |  | 0% |  | 0 | #DIV/0! | 0
Defensa Jurídica | 2 |  | 0% |  | 0 | #DIV/0! | 0
Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos | 3 |  | 0% |  | 0 | #DIV/0! | 0
Gestión de la Información Estadística | 8 |  | 0% |  | 0 | #DIV/0! | 0
Gestión del conocimiento y la innovación | 6 |  | 0% |  | 0 | #DIV/0! | 0
Gestión Documental | 5 |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Gestión Estratégica del Talento Humano | 4 |  | 0% |  | 0 | #DIV/0! | 0
Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público | 1 |  | 0% |  | 0 | #DIV/0! | 0
Gobierno Digital | 24 |  | 0% |  | 0 | #DIV/0! | 0
Integridad | 4 |  | 0% |  | 0 | #DIV/0! | 0
Mejora Normativa | 3 |  | 0% |  | 0 | #DIV/0! | 0
Participación ciudadana en la gestión pública | 3 |  | 0% |  | 0 | #DIV/0! | 0
Planeación Institucional | 3 |  | 0% |  | 0 | #DIV/0! | 0
Racionalización de Trámites | 4 |  | 0% |  | 0 | 0% | 0
Seguimiento y evaluación del desempeño institucional | 1 |  | 0% |  | 0 | #DIV/0! | 0
Seguridad Digital | 7 |  | 0%
Servicio al Ciudadano | 2 |  | 0% |  | 0 | #DIV/0! | 0
Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción | 4 |  | 0% |  | 0 | #DIV/0! | 0
TOTAL | 87 | 0 | 0% | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
DEPENDECIA RESPONSABLE | TOTAL ACCIONES A IMPLEMENTAR 2022 | TOTAL ACCIONES DESARROLLADAS | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO | ACCIONES A IMPLEMENTAR 30 ABRIL 2022 | TOTAL ACCIONES DESARROLLADAS 30 ABRIL 2022 | % DE CUMPLIMIENTO ABRIL 2022 | ACCIONES SIN DESARROLLAR 30 ABRIL 2022
Departamento Administrativo de Planeación |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0
Dirección Administrativa de Personal |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0
Dirección de Atencion al Ciudadano |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0
Dirección de Contabilidad |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0
Dirección de Contratación |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0
Dirección de Prensa y Comunicaciones |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0
Direccion Tecnica de Sistemas - Direccion de TIC |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0
Oficina Asesora Jurídica |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0
Oficina de Control Interno |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0
Secretaría de Educación |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0
Secretaría de Gestión Administrativa |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0
Secretaría del Interior y Participación Ciudadana |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | 0
TOTAL | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0

## Hoja2 (hidden)
ALTA
MODERADA
N/A
SI
NO