## COMPETITIV.AGUA P Y SANEAMIENTO
[7 empty] | PLAN | [11 empty] | VERSION: 03
[7 empty] | PLAN DE ACCIÓN 2017 | [11 empty] | FECHA: 11-01-2017
[7 empty] | PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL | [11 empty] | PAGINA: 1 de 1
PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 "UNIDOS POR CORODBA"
LINEA ESTRATEGICA: COMPETITIVIDAD E INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICAS
COMPONENTE: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
OBJETIVO: Apoyar la prestación del servicio para mejorar la ineficiencia en su prestación, cobertura, administración, mantenimiento y operación para el cierre de brechas en agua
SECRETARIO Y/O DIRECTOR RESPONSABLE: GLORIA CABRALES SOLANO
| PROYECTO | NIVEL DE IMPORTANCIA DEL PROYECTO % | META | INDICADOR | VALOR ACTUAL | VALOR ESPERADO 2017 | META DE PRODUCTO POR PERIODO |  |  |  | AVANCE O CUMPLIMIENTO DE LA META 2017 | META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD |  | META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD |  |  | NIVEL DE CUMPLIMIENTO % 2016 | RECURSOS PESOS |  |  |  |  | EJECUCION E INVERSIÓN 2017 | APORTE AL PLAN PARA LA VIGENCIA % | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[7 empty] | 1o TRIM. | 2o TRIM. | 3o TRIM. | 4o TRIM. |  | ACTIVIDADES | META DE ACTIVIDAD | NOMBRE DEL INDICADOR | VALOR ACTUAL | VALOR ESPERADO |  | SGP | CREDITO | NACION | MCP | OTROS CONTRAPARTIDA
PROGRAMA: AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD
SUBPROGRAMA:Agua potable para la competitividad
| Ampliación de cobertura de acueducto urbano. | 6% | 92% | Número de micro medidores adquiridos e instalados en la zona urbana | 10895 | 1000 | 0 | 0 | 500 | 500 | - |  |  | Número de micro medidores adquiridos e instalados en la zona urbana | 10895 | 1000 | - | 1561760568.8866 | - | - | - | - |  |  | GLORIA CABRALES
|  |  |  | Número de tanques de almacenamiento construidos zona urbana. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | Número de tanques de almacenamiento construidos zona urbana. | 10 | 0 | - | 780880284.4433 | - | - | - | - |  |  | GLORIA CABRALES
|  |  |  | Número de captaciones construidas zona urbana. | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |  |  | Número de captaciones construidas zona urbana. | 5% | 1 | - | 1015144369.7763 | - | - | - | - |  |  | GLORIA CABRALES
| Ampliación de horas/diarias de continuidad del servicio de acueducto | 44% | 18 horas/dia | Número de metros cúbicos/ día, potables producidos con la ampliación de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP) zona urbana. | 6.740m3/dia | 13000 | 0 | 0 | 6500 | 6500 | - |  |  | Número de metros cúbicos/ día, potables producidos con la ampliación de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP) zona urbana. | 6.740m3/dia | 13000 | - | 501126215.4473 | - | - | - | - |  |  | GLORIA CABRALES
| Calidad del agua en la zona urbana. | 3% | 10%
| Ampiación de cobertura - nuevos usuarios de acueducto de la zona rural | 2% | 6977 | Número de tanques de almacenamiento construidos zona rural. | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |  |  | Número de tanques de almacenamiento construidos zona rural. | 8% | 2 | - | 780880284.4433 | - | - | - | - |  |  | GLORIA CABRALES
|  | 2% |  | Número de captaciones construidas, zona rural | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |  |  | Número de captaciones construidas, zona rural | 3% | 3 | - | 1171320426.6649 | - | - | - | - |  |  | GLORIA CABRALES
|  | 4% |  | Número de micro medidores adquiridos e instalados zona rural | 512 | 707 | 0 | 235.6667 | 235.6667 | 235.6667 | - |  |  | Número de micro medidores adquiridos e instalados zona rural | 512 | 707 | - | 937056341.332 | - | - | - | - |  |  | GLORIA CABRALES
| Calidad del agua apta para el consumo humano en la zona rural. | 3% | 5 | Número de metros cúbicos potables producidos con la ampliación de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP), zona rural | 0 | 161510 | 0 | 53836.6667 | 53836.6667 | 53836.6667 | - |  |  | Número de metros cúbicos potables producidos con la ampliación de una planta de tratamiento de agua potable (PTAP), zona rural | 0 | 161510 | - | 858968312.8876 | - | - | - | - |  |  | GLORIA CABRALES
-
| Ampliación de Cobertura de alcantarillado urbano . | 53% | 57% | Número de sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos, ampliados, optimizados y/o mejorados en zona urbana | 15 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |  |  | Número de sistemas de tratamiento de aguas residuales construidos, ampliados, optimizados y/o mejorados en zona urbana | 15 | 2 | - | 2717098468.2263 | - | - | - | - |  |  | GLORIA CABRALES
|  |  |  | Número de Acometidas Domiciliarias de alcantarillados adquiridos e instalados. | 181218 | 4500 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | - |  |  | Número de Acometidas Domiciliarias de alcantarillados adquiridos e instalados. | 181218 | 4500 | - | 1132124361.7609 | - | - | - | - |  |  | GLORIA CABRALES
|  |  |  | Número de nuevos usuarios de sistemas individuales de alcantarillado en la zona rural alterrno construidos | 926 | 560 | 0 | 186.6667 | 186.6667 | 186.6666 | - |  |  | Número de nuevos usuarios de sistemas individuales de alcantarillado en la zona rural alterrno construidos | 926 | 560 | - | 679274617.0566 | - | - | - | - |  |  | GLORIA CABRALES
-
| Ampliación de Cobertura de servicios de aseo alcanzada | 82% | 85 | Número de carros compactadores adquiridos y en operación | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |  |  | Número de carros compactadores adquiridos y en operación | 1 | 0 | 100% | 323241708 | - | - |  |  |  |  | GLORIA CABRALES
|  |  |  | Diseño y estudio apoyados para el manejo y disposición de residuos sólidos realizado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | Diseño y estudio apoyados para el manejo y disposición de residuos sólidos realizado | 1 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |  |  | GLORIA CABRALES
|  |  |  | Número de municipios en la gestión de proyectos para la dispoción final de los residuos sólidos apoyados. | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |  |  | Número de municipios en la gestión de proyectos para la dispoción final de los residuos sólidos apoyados. | 9 | 1 | - | 0 | - | - | - | - |  |  | GLORIA CABRALES
|  |  |  | Número de micro cuencas abastecen el acueducto conservadas | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |  |  | Número de micro cuencas abastecen el acueducto conservadas | 7 | 1 | - | 1412829814.176 | - | - | - | - |  |  | GLORIA CABRALES
-
| Apoyo institucional a municipios en la prestación de los servicios de acueducto y alcantarillado | 100% | 100% | Número de municipios con esquemas de prestación del servicio de acueducto identificados | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% |  |  | Número de municipios con esquemas de prestación del servicio de acueducto identificados | 1 | 3 | 100% | 0 | - | - | - | - |  |  | GLORIA CABRALES
|  |  |  | Esquema de operación para la prestación del servicio de acueducto en dos municipios del departamento implementado. | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  |  | Esquema de operación para la prestación del servicio de acueducto en dos municipios del departamento implementado. | 5 | 0 | - | 700000000 | - | - | - | - |  |  | GLORIA CABRALES
|  |  |  | Número de Planes sectoriales formulados, adoptados por los municipios y apoyados por el PDA. | 30 | 30 | 0 | 10 | 10 | 10 | 66.67% |  |  | Número de Planes sectoriales formulados, adoptados por los municipios y apoyados por el PDA. | 30 | 30 | 70% | 0 | - | - | - | - |  |  | GLORIA CABRALES
|  |  |  | Número de diagnósticos y estudios de pre factibilidad del servicio de alcantarillado realizados | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% |  |  | Número de diagnósticos y estudios de pre factibilidad del servicio de alcantarillado realizados | 1 | 3 | 100% | 0 | - | - | - | - |  |  | GLORIA CABRALES
|  |  |  | Número de municipios con esquemas de prestación del servicio de alcantarillado identificados como factibles / no factibles transformados empresarialmente (alcantarillado) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50% |  |  | Número de municipios con esquemas de prestación del servicio de alcantarillado identificados como factibles / no factibles transformados empresarialmente (alcantarillado) | 1 | 3 | 0% | 0 | - | - | - | - |  |  | GLORIA CABRALES
|  |  |  | Plan Departamental Operando | 1 | 0.25 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 75% | Funionamiento PDA | Funcionamiento PDA | Plan Departamental Operando | 1 | 0.25 | 75% | 3037567046.9233 | - | - | - | - | 2211820665.2354 |  | GLORIA CABRALES
|  |  |  | Plan de gestión social formulado y ejecutado | 1 | 0.25 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0625 | 75% | Plan de gestión social | Implemetacion Plan de Gestión social | Plan de gestión social formulado y ejecutado | 1 | 0.25 | 75% | 254649000 | - | - | - | - | 190986750 |  | GLORIA CABRALES
[14 empty] | TOTAL INVERSIÓN 2017 |  |  |  | 17863921820.0243
Note on C13: Usuario: La importancia del proyecto es con respecto a la meta de resultado del plan de desarrollo
Note on D17: : La meta es aumentar el porcentaje en un 5%
Note on F17: : La meta es aumentar el porcentaje en un 5%
Note on P17: : La meta es aumentar el porcentaje en un 5%
Note on F19: : La meta es aumentar el porcentaje en un 8%
Note on P19: : La meta es aumentar el porcentaje en un 8%
Note on M36: Usuario: Nombre de actividades que se contrataron
Note on S36: Usuario: Proyecto gestionado,se presentara a ventanilla unica del MVCT