## Ejemplo
ESCUDO GOBERNACIÓN | [6 empty] | PLAN | [17 empty] | CODIGO: PD-P6-F1
[7 empty] | PLAN DE ACCIÓN : 2021 | [17 empty] | VERSION: 03
[7 empty] | PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL | [17 empty] | PAGINA: 1 de 1
EJE ESTRATEGICO ESTRUCTURAL | [6 empty] | OPORTUNIDAD Y EMPRENDIMIENTO
PILAR ESTRATEGICO TRANSVERSAL | [6 empty] | Desarrollo económico para el bienestar y la competitividad
COMPONENTE | [6 empty] | Infraestructura vial y segura para el desarrollo
SECTOR FUT: | [6 empty] | TRANSPORTE
SECRETARIA RESPONSABLE | [6 empty] | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
SECRETARIO Y/O GERENTE, DIRECTOR RESPONSABLE | [6 empty] | CILIA TOBIAS
CODIGO BANCO DE PROYECTOS | NOMBRE DEL PROYECTO | OBJETIVO DEL PROYECTO | NIVEL DE IMPORTANCIA DEL PROYECTO % ponderacion | META 2021 DEL INDICADOR DE PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO | NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO DEL PLAN DE DESARROLLO | LINEA BASE 2019 DEL INDICADOR DE PRODUCTO | VALOR ESPERADO DEL INDIACDOR DE PRODUCTO 2021 | META DE PRODUCTO POR PERIODO 2021 |  |  |  | META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD |  |  |  |  | RECURSOS $ | [6 empty] | APORTE DEL PROYECTO AL PLAN PARA LA VIGENCIA % | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[8 empty] | 1o TRIM. | 2o TRIM. | 3o TRIM. | 4o TRIM. | ACTIVIDADES | META DE LA ACTIVIDAD | NOMBRE DEL INDICADOR DE LA ACTIVIDAD | LINEA BASE DE LA ACTIVIDAD | VALOR ESPERADO DE LA ACTIVIDAD 2021 | PROPIOS | SGP | CREDITO | NACION | MCP | SGR | OTROS CONTRAPARTIDA
PROGRAMA: |  | Infraestructura vial para el desarrollo y la competitividad
SUBPROGRAMA: |  | Construcción, mantenimiento, rehabilitación, diseño de vías
| CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN VIAL DEPARTAMENTAL, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | Garantizar la priorización de la red vial departamental, para definir los tipos de intervención y mecanismos, a partir de la necesidad de la red vial terrestre regional y la red vial fluvial, en las zonas incomunicadas de los municipios y zonas de vias deterioradas para mejorar las condiciones de accesibilidad y transitabilidad en el departamento | 9.56 % | 2 | Número de proyectos de vías regionales gestionados y ejecutados. | ND | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | a. CONDUCIR EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PVPP b. REALIZAR EL INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO DEL DEPARTAMENTO. c. ELABORAR .LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL DE LOS CAMINOS VECINALES Y DE HERRADURA QUE SE LE ASIGNE | 1 | NUMERO DE ESTUDIOS DE PREINVERSION REALIZADOS | ND | 1 | [5 empty] | 7840000000
| “REHABILITACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LA VIA LA CEIBA (CRUCE VÍA MONTERÍA - PUERTO REY) - CANALETE EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA” | Garantizar la priorización de la red vial departamental, para definir los tipos de intervención y mecanismos, a partir de la necesidad de la red vial terrestre regional y la red vial fluvial, en las zonas incomunicadas de los municipios y zonas de vias deterioradas para mejorar las condiciones de accesibilidad y transitabilidad en el departamento | 40.63 % | 32 | Kilómetros de vías departamentales (Secundarias) intervenidas | 75 | 32 | 1 |  |  |  | APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ACTA DE CONSTITUCIÓN ELABORACIÓN Y APROBACIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANOS ESTRUCTURALES VIA LA CEIBA (CRUCE VÍA MONTERÍA - PUERTO REY) - CANALETE REHABILITADA ENTREGA Y LIQUIDACIÓN | 0.6 | Kilómetros de vías departamentales (Secundarias) intervenidas | 75 | 0.6 | [5 empty] | 29413968953
| MEJORAMIENTO DE LA VÍA LAS LLANADAS - SABANETA ENTRE LAS ABSCISAS K10+325 Y K18+843, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | [7 empty] | 2.33 | 2.33 | 2.33 | APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ACTA DE CONSTITUCIÓN ELABORACIÓN Y APROBACIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANOS ESTRUCTURALES VIA VÍA LAS LLANADAS - SABANETA ENTRE LAS ABSCISAS K10+325 Y K18+843 MEJORADA ENTREGA Y LIQUIDACIÓN | 7.4 |  |  | 7.4 | [5 empty] | 22880000000
| MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO ASFÁLTICO DE LA VÍA SAN PEDRO - VALENCIA | [7 empty] | 11.33 | 11.33 | 11.33 | APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ACTA DE CONSTITUCIÓN ELABORACIÓN Y APROBACIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANOS ESTRUCTURALES VIA VÍA SAN PEDRO - VALENCIA MEJORADA ENTREGA Y LIQUIDACIÓN | 34 |  |  | 34 | [5 empty] | 110000000000
| MEJORAMIENTO DE VÍA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y MONTERÍA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | [6 empty] | 2 | 2 |  |  | APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ACTA DE CONSTITUCIÓN ELABORACIÓN Y APROBACIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANOS ESTRUCTURALES VIA VÍA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ESCONDIDO Y MONTERÍA MEJORADA ENTREGA Y LIQUIDACIÓN | 4 |  |  | 4 | [5 empty] | 15093264385
| 1541-CONSTRUCCIÓN DE PLACA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LA ZONA URBANA CON LOS CORREGIMIENTOS DE BELÉN Y TIERRA SANTA CON EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA CÓRDOBA. | Garantizar la priorización de la red vial departamental, para definir los tipos de intervención y mecanismos, a partir de la necesidad de la red vial terrestre regional y la red vial fluvial, en las zonas incomunicadas de los municipios y zonas de vias deterioradas para mejorar las condiciones de accesibilidad y transitabilidad en el departamento | 2.67 % | 25 | Kilómetros de vías terciarias (municipales) intervenidas apoyadas. | 440.10 | 25 |  |  | 1 | 1 | APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ACTA DE CONSTITUCIÓN ELABORACIÓN Y APROBACIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANOS ESTRUCTURALES PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE COMUNICA A LA ZONA URBANA CON LOS CORREGIMIENTOS DE BELÉN Y TIERRA SANTA CON EL MUNICIPIO DE BUENAVISTA CONSTRUIDA ENTREGA Y LIQUIDACIÓN | 2.135 | Kilómetros de vías terciarias (municipales) intervenidas apoyadas. | 440.10 | 2.135 | 4000000000
2020002230046 | “ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y VOLQUETAS DE PROPIEDAD DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA, PARA EL MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL Y ATENCIÓN DE PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DE RIESGOS” | [6 empty] | 110 | 110 | 110 | 110 | APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ACTA DE CONSTITUCIÓN ELABORACIÓN Y APROBACIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO RED VIAL DEPARTAMENTAL MEJORADA REHABILITADA ENTREGA Y REHABILITADAS | 440 |  |  | 440 | 4533518169
| CONSTRUCCIÓN PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO TIERRA SANTA Y VEREDA SANTA CLARA MUNICIPIO DE BUENAVISTA | [7 empty] | 1 | 1 |  | APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ACTA DE CONSTITUCIÓN ELABORACIÓN Y APROBACIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANOS ESTRUCTURALES PLACA HUELLA EN LA VÍA QUE CONDUCE AL CORREGIMIENTO TIERRA SANTA Y VEREDA SANTA CLARA MUNICIPIO DE BUENAVISTA CONSTRUIDA ENTREGA Y LIQUIDACIÓN | 1.525 |  |  | 1.525 | 2500000000
| APORTES ADICIONALES AL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VÍA SECTOR LOS AMARILLOS ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CIÉNAGA DE ORO Y SAHAGÚN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | [8 empty] | 1 |  | APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ACTA DE CONSTITUCIÓN ELABORACIÓN Y APROBACIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANOS ESTRUCTURALES VÍA SECTOR LOS AMARILLOS ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CIÉNAGA DE ORO Y SAHAGÚN MEJORADAS ENTREGA Y LIQUIDACIÓN | 1.2 |  |  | 1.2 | 3624105560
| “MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE COMUNICA LA TRANSVERSAL DEL CARIBE – SECTOR MOÑITOS – SAN BERNARDO DEL VIENTO CON EL CORREGIMIENTO LA RADA, MUNICIPIO DE MOÑITOS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”, | [8 empty] | 1 | 1 | APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ACTA DE CONSTITUCIÓN ELABORACIÓN Y APROBACIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANOS ESTRUCTURALES VÍA SVÍA QUE COMUNICA LA TRANSVERSAL DEL CARIBE – SECTOR MOÑITOS – SAN BERNARDO DEL VIENTO CON EL CORREGIMIENTO LA RADA, MUNICIPIO DE MOÑITOS MEJORADAS ENTREGA Y LIQUIDACIÓN | 1.677 |  |  | 1.677 | 3563526867.74
| MEJORAMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA EL CERRO - SITIO VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE CHIMÁ, CÓRDOBA. | [7 empty] | 1 |  |  | APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ACTA DE CONSTITUCIÓN ELABORACIÓN Y APROBACIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANOS ESTRUCTURALES VÍA QUE CONDUCE A LA VEREDA EL CERRO - SITIO VIEJO, EN EL MUNICIPIO DE CHIMÁ MEJORADAS ENTREGA Y LIQUIDACIÓN | 1.5 |  |  | 1.5 | 3000000000
| FASE II MEJORAMIENTO DE VÍA SECTOR LOS AMARILLOS ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CIÉNAGA DE ORO Y SAHAGÚN DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | [7 empty] | 3 | 4 | 3 | APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ACTA DE CONSTITUCIÓN ELABORACIÓN Y APROBACIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANOS ESTRUCTURALES VÍA SECTOR LOS AMARILLOS ENTRE LOS MUNICIPIOS DE CIÉNAGA DE ORO Y SAHAGÚN MEJORADAS ENTREGA Y LIQUIDACIÓN | 10 |  |  | 10 | 35000000000
| MEJORAMIENTO EN PLACA HUELLA DE LOS PUNTOS CRÍTICOS DE LA VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LOS CORREGIMIENTOS: CRISTO REY, SAN LUIS, LA PANCHA, EL PANTANO, SABALITO CENTRAL Y PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO SAN LUIS, DEL MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO, CÓRDOBA. | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ACTA DE CONSTITUCIÓN ELABORACIÓN Y APROBACIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANOS ESTRUCTURALES VÍA TERCIARIA QUE COMUNICA LOS CORREGIMIENTOS: CRISTO REY, SAN LUIS, LA PANCHA, EL PANTANO, SABALITO CENTRAL Y PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE LA CALLE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO SAN LUIS MEJORADAS ENTREGA Y LIQUIDACIÓN | 3.781 |  |  | 3.781 | 271457742 |  |  |  |  | 7206223518
| MEJORAMIENTO DE VÍA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE LORICA Y MOÑITOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | [6 empty] | 4 |  |  |  | APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ACTA DE CONSTITUCIÓN ELABORACIÓN Y APROBACIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANOS ESTRUCTURALES VÍA ENTRE LOS MUNICIPIOS DE LORICA Y MOÑITOS MEJORADAS ENTREGA Y LIQUIDACIÓN | 4 |  |  | 4 | 19881326126
| MEJORAMIENTO DE LA VÍA MATEO GOMEZ - GARZONES, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | [8 empty] | 2 | 2 | APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ACTA DE CONSTITUCIÓN ELABORACIÓN Y APROBACIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANOS ESTRUCTURALES VÍA MATEO GOMEZ - GARZONES MEJORADAS ENTREGA Y LIQUIDACIÓN | 4.2 |  |  | 4.2 | [5 empty] | 19800000000
| Mejoramiento de las vías del tercer orden en Aguas Negras y El Sabanal en la región del medio Sinú del Departamento de Córdoba | [6 empty] | 2 | 4 | 2 |  | APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ACTA DE CONSTITUCIÓN ELABORACIÓN Y APROBACIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANOS ESTRUCTURALES vías del tercer orden en Aguas Negras y El Sabanal en la región del medio Sinú MEJORADAS ENTREGA Y LIQUIDACIÓN | 8.394 |  |  | 8.394 | [5 empty] | 17453941693
2020002230102 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACIÓN, ESTABILIZACIÓN DE LOS TALUDES, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO RIGIDO, EN EL CORREGIMIENTO EL GUINEO Y LA VEREDA LA ALICIA SECTOR: (QUEBRADA DEL PACHACÁ) EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CANALETE - CÓRDOBA | [8 empty] | 1 |  | APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ACTA DE CONSTITUCIÓN ELABORACIÓN Y APROBACIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANOS ESTRUCTURALES OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO RIGIDO, EN EL CORREGIMIENTO EL GUINEO Y LA VEREDA LA ALICIA CONSTRUIDAS ENTREGA Y LIQUIDACIÓN | 0.52 |  |  | 0.52 | 1955513117
| REPARACIÓN DE PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICA ETAPA III EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | Garantizar la priorización de la red vial departamental, para definir los tipos de intervención y mecanismos, a partir de la necesidad de la red vial terrestre regional y la red vial fluvial, en las zonas incomunicadas de los municipios y zonas de vias deterioradas para mejorar las condiciones de accesibilidad y transitabilidad en el departamento | 2.3 % | 4.5 | Kilómetros de vías urbanas intervenidas apoyadas | 23.8 | 4.5 |  | 1 |  |  | APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ACTA DE CONSTITUCIÓN ELABORACIÓN Y APROBACIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANOS ESTRUCTURALES PAVIMENTOS EN CONCRETO HIDRÁULICA ETAPA III EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO REPARADAS ENTREGA Y LIQUIDACIÓN | 0.51 | Kilómetros de vías urbanas intervenidas apoyadas | 23.8 | 0.51 | [5 empty] | 1095887057
| MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIAS URBANAS EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO BIJAGUAL, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA | [7 empty] | 0.5 | 0.5 |  | APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ACTA DE CONSTITUCIÓN ELABORACIÓN Y APROBACIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANOS ESTRUCTURALES VIAS URBANAS EN CONCRETO RIGIDO EN EL BARRIO BIJAGUAL MEJORADAS Y REHABILITADAS ENTREGA Y LIQUIDACIÓN | 1.0468 |  |  | 1.0468 | 2329159589.86
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO, PROLONGACIÓN DE LA CALLE 13 A LA ALTURA DEL BARRIO 10 DE JULIO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA – DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | [7 empty] | 0.5 | 0.5 |  | APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ACTA DE CONSTITUCIÓN ELABORACIÓN Y APROBACIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANOS ESTRUCTURALES PAVIMENTO RIGIDO, PROLONGACIÓN DE LA CALLE 13 A LA ALTURA DEL BARRIO 10 DE JULIO CONSTRUIDAS ENTREGA Y LIQUIDACIÓN | 0.72165 |  |  | 0.72165 | 2758974085
2019234660039 | “CONSTRUCCIÓN DEL CANAL EN LOS BARRIOS SAN JORGE Y EN MUCHA JAGUA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”. | [10 empty] | APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ACTA DE CONSTITUCIÓN ELABORACIÓN Y APROBACIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANOS ESTRUCTURALES CANAL EN LOS BARRIOS SAN JORGE Y EN MUCHA JAGUA CONSTRUIDAS ENTREGA Y LIQUIDACIÓN | 0.3 |  |  | 0.3 | [5 empty] | 1400000000
| "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLE 28A Y CALLE 22A, Y EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 28A Y CALLE 26 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS - CÓRDOBA" | [7 empty] | 1 | 1 |  | APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ACTA DE CONSTITUCIÓN ELABORACIÓN Y APROBACIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANOS ESTRUCTURALES PAVIMENTO EN LA CARRERA 2 ENTRE CALLE 28A Y CALLE 22A, Y EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 28A Y CALLE 26 EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE MOÑITOS CONSTRUIDAS ENTREGA Y LIQUIDACIÓN | 1.5 |  |  | 1.5 | 2642408987
| CONSTRUCCIÓN PAVIMIENTO EN CONCRETO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHINÚ, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | [7 empty] | 1 | 1 |  | APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ACTA DE CONSTITUCIÓN ELABORACIÓN Y APROBACIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANOS ESTRUCTURALES PAVIMIENTO EN CONCRETO RIGIDO EN DIFERENTES SECTORES DE LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE CHINÚ CONSTRUIDAS ENTREGA Y LIQUIDACIÓN | 2.32 |  |  | 2.32 | 3614574290
| CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA DIAGONAL 12 ENTRE 8B Y 9 Y EN LA CARRERA 8B ENTRE CALLE 16A Y DIAGONAL 12 DE LOS BARRIOS BALBOA Y LACHARME EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | [7 empty] | 1 | 1 |  | APROBACIÓN Y SUSCRIPCIÓN ACTA DE CONSTITUCIÓN ELABORACIÓN Y APROBACIÓN MEMORIAS DE CÁLCULO ELABORACIÓN Y APROBACIÓN PLANOS ESTRUCTURALES PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO EN LA DIAGONAL 12 ENTRE 8B Y 9 Y EN LA CARRERA 8B ENTRE CALLE 16A Y DIAGONAL 12 DE LOS BARRIOS BALBOA Y LACHARME EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA CONSTRUIDAS ENTREGA Y LIQUIDACIÓN | 1.5584 |  |  | 1.5584 | 1151778560
| 1620-Consultoria de diseños para la via que comunica los municipios de San Carlos y Cienaga de Oro en el departamento de Cordoba | Garantizar la priorización de la red vial departamental, para definir los tipos de intervención y mecanismos, a partir de la necesidad de la red vial terrestre regional y la red vial fluvial, en las zonas incomunicadas de los municipios y zonas de vias deterioradas para mejorar las condiciones de accesibilidad y transitabilidad en el departamento | 1.17 % | 2 | Número de Proyectos de Pre inversión de Infraestructura Vial ejecutados | ND | 2 |  | 1 |  |  | REALIZAR EL INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO via que comunica los municipios de San Carlos y Cienaga de Oro ELABORAR .LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL DE LOS CAMINOS VECINALES Y DE HERRADURA QUE SE LE ASIGNE | 1 | Número de Proyectos de Pre inversión de Infraestructura Vial ejecutados | ND | 1 | 420000000
| 1619-Consultoria técnica para el mejoramiento, mediante la construcción de Pavimento calle 7 y carrera 6 del Barrio San Nicolás y Puente Los Abetos, y carretera Miraflores - Coroza - Tanque Elevado, municipio de San Carlos, en el departamento de Córdoba | [7 empty] | 1 |  |  | REALIZAR EL INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO calle 7 y carrera 6 del Barrio San Nicolás y Puente Los Abetos, y carretera Miraflores - Coroza - Tanque Elevado, municipio de San Carlos ELABORAR .LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL DE LOS CAMINOS VECINALES Y DE HERRADURA QUE SE LE ASIGNE | 1 |  |  | 1 | 205059491
| 1618-Consultoria técnica para el mejoramiento, mediante la construcción de Pavimento de la carretera Puerto Escondido - Cristo Rey, en el departamento de Córdoba | [7 empty] | 1 |  |  | REALIZAR EL INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADOcarretera Puerto Escondido - Cristo Rey, en el departamento de Córdoba ELABORAR .LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL DE LOS CAMINOS VECINALES Y DE HERRADURA QUE SE LE ASIGNE | 1 |  |  | 1 | 398334983
2020002230048 | 1540-ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA EL MEJORAMIENTO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS FLEXIBLE DE LA CARRETERA MONTERÍA - GUATEQUE- HOYO OSCURO, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA | [7 empty] | 0.7 | 0.3 |  | REALIZAR EL INVENTARIO VIAL GEOREFERENCIADO DE LA CARRETERA MONTERÍA - GUATEQUE- HOYO OSCURO ELABORAR .LOS ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL DE LOS CAMINOS VECINALES Y DE HERRADURA QUE SE LE ASIGNE | 1 |  |  | 1 | 70000000
PROGRAMA: |  | Infraestructura vial para el desarrollo y la competitividad
SUBPROGRAMA: |  | Construcción y/o, mantenimiento y/o rehabilitación de puentes y/u obras de arte
20200022300095 | 1034-CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO HONDO,EN LA VÍA PLANETA RICA - CENTRO ALEGRE - PICA PICA, EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA CÓRDOBA. | Mantener puentes, construir obras complementarias y apoyar a los municipios en el mejoramiento, mantenimiento y/o rehabilitación de la red vial terciaria y/o urbana del departamento. | 21.33 % | 1 | Número de puentes y/u obras de arte construidos y/o mantenidos y/o rehabilitados.. | ND | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | OBRAS PRELIMINARES OBRAS EXTERIORES ENTREGA DEL PUENTE SOBRE EL ARROYO HONDO,EN LA VÍA PLANETA RICA - CENTRO ALEGRE - PICA PICA, EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA DOCUMENTOS DE CIERRE | 1 | Número de puentes y/u obras de arte construidos y/o mantenidos y/o rehabilitados.. | ND | 1 | 1620000000
2020002230097 | 1032-CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE SOBRE LA QUEBRADA RAYA, EN LA VÍA ENTRE EL MUNICIPIO DE LA APARTADA Y EL MUNICIPIO DE AYAPEL, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. | [7 empty] | 0.5 | 0.5 |  | OBRAS PRELIMINARES OBRAS EXTERIORES ENTREGA DE LAS OBRAS DE DRENAJE SOBRE LA QUEBRADA RAYA, EN LA VÍA ENTRE EL MUNICIPIO DE LA APARTADA Y EL MUNICIPIO DE AYAPEL DOCUMENTOS DE CIERRE | 1 |  |  | 1 | 793501173
2020002230096 | 1723-ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE COLGANTE METÁLICO SOBRE EL RIO VERDE A LA ALTURA DEL CORREGIMIENTO DE SAIZA, MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | OBRAS PRELIMINARES OBRAS EXTERIORES ENTREGA DEL PUENTE COLGANTE METÁLICO SOBRE EL RIO VERDE A LA ALTURA DEL CORREGIMIENTO DE SAIZA, MUNICIPIO DE TIERRALTA DOCUMENTOS DE CIERRE | 1 |  |  | 1 | 1000000000
| CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN LOZA DE CONCRETO REFORZADO SOBRE VIGAS METÁLICAS DE 4 M ALINEAMIENTO RECTO Y RASANTE HORIZONTAL SOBRE CAÑO BUGRE - BELLAVISTA EN EL MUNCIPIO DE CIENGA DE ORO. | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | OBRAS PRELIMINARES OBRAS EXTERIORES ENTREGA DEL PUENTE VEHICULAR EN LOZA DE CONCRETO REFORZADO SOBRE VIGAS METÁLICAS DE 4 M ALINEAMIENTO RECTO Y RASANTE HORIZONTAL SOBRE CAÑO BUGRE - BELLAVISTA EN EL MUNCIPIO DE CIENGA DE ORO. DOCUMENTOS DE CIERRE | 1 |  |  | 1 | 4799733196
| CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JORGE EN EL CORREGIMIENTO DE PICA PICA, MUNICIPIO DE MONTELIBANO, DEPARTAMENTO CÓRDOBA. | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | OBRAS PRELIMINARES OBRAS EXTERIORES ENTREGA DEL PUENTE SOBRE EL RIO SAN JORGE EN EL CORREGIMIENTO DE PICA PICA, MUNICIPIO DE MONTELIBANO DOCUMENTOS DE CIERRE | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 38500000000
PROGRAMA: |  | Infraestructura vial para el desarrollo y la competitividad
SUBPROGRAMA: |  | Fortalecimiento institucional, para una infraestructura con eficiencia financiera y eficacia operativa
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES QUE APOYEN LA FORMULACION, EJECUCON Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS QUE SE DESARROLLEN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA |  | 0.37 % | 100% | Porcentaje de apoyo, técnico, administrativo y financiero en las obras de infraestructura ejecutadas por la Gobernación de Córdoba | 100% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | CONTRATACION DE : INGENIEROS CIVILES CONTRATACION DE : ARQUITECTOS CONTRATACION DE : ABOGADOS CONTRATACION DE : ADMINSTRADOR DE EMPRESAS CONTRATACION DE : TÉCNICO ELECTRICISTA Y/O ELÉCTRICO | 10 | NUMERO D DE PRESTACION DE SERVICIOS CONTRATADOS PARA EL FORTALECIMIENTO EN LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA | 100% | 10 | 476928000
PROGRAMA: |  | Equipamiento con equidad social
SUBPROGRAMA: |  | Gestión, construcción o dotación y mantenimiento y/o restauración de proyectos estratégicos
| CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | Fortalecer la institucionalidad en materia del conocimiento óptimo para la asistencia técnica, administrativa, jurídica ambiental y financiera de las obras de infraestructura del Departamento | 0.18 % | 1 | Número de proyectos de equipamientos estratégicos construidos o dotados, en mantenimiento y/o restaurados por la Gobernación, APP, o Privados | ND | 1 |  | 0.3 | 0.35 | 0.35 | OBRAS PRELIMINARES OBRAS EXTERIORES ENTREGADE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE VALENCIA DOCUMENTOS DE CIERRE | 1 | Número de proyectos de equipamientos estratégicos construidos o dotados, en mantenimiento y/o restaurados por la Gobernación, APP, o Privados | ND | 1 | 800000000 |  |  |  |  | 8000000000
| CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | [8 empty] | 0.5 | 0.5 | OBRAS PRELIMINARES OBRAS EXTERIORES ENTREGADE DE COMPLEJO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE VALENCI DOCUMENTOS DE CIERRE | 1 |  |  | 1 | 1400000000 |  |  |  |  | 14000000000
| CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA EN LA GLORITA MOCARÍ MONTERÍA – CÓRDOBA | [8 empty] | 1 |  | OBRAS PRELIMINARES OBRAS EXTERIORES ENTREGA DE PLAZOLETA EN LA GLORITA MOCARÍ MONTERÍA DOCUMENTOS DE CIERRE | 1 |  |  | 1 | 924000000
| 1543-ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL DISTRITO DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | OBRAS PRELIMINARES OBRAS EXTERIORES ENTREGA DEL DISTRITO DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE MONTELIBANO DOCUMENTOS DE CIERRE | 1 |  |  | 1 | 3500000000 |  |  | 17213972146
COMPONENTE: |  | Desarrollo urbano y equipamiento
PROGRAMA: |  | Equipamiento con equidad social
SUBPROGRAMA: |  | Edificaciones públicas
2020002230050 | 1545-MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PISOS 6, 7 Y 8 DEL EDIFICIO MORINDÓ, DONDE FUNCIONARÁN LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL Y DESARROLLO DE LA SALUD DEPARTAMENTAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | Fortalecer las condiciones de equipamiento departamental, mediante la gestión y construcción de edificaciones pública | 2.66 % | 1 | Número de proyectos de edificaciones públicas gestionados, construidos o dotados o cofinanciados | ND | 1 |  | 1 |  |  | OBRAS PRELIMINARES OBRAS EXTERIORES ENTREGA DELMANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LOS PISOS 6, 7 Y 8 DEL EDIFICIO MORINDÓ, DONDE FUNCIONARÁN LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL Y DESARROLLO DE LA SALUD DEPARTAMENTAL, MUNICIPIO DE MONTERÍA DOCUMENTOS DE CIERRE | 1 | Número de proyectos de edificaciones públicas gestionados, construidos o dotados o cofinanciados | ND | 1 | 949726109
202023000D000128 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS EN EL PALACIO DE NAÍN SEDE DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA UBICADO EN LA CALLE 27 No. 3-28 Y ADECUACIÓN MURO DE CERRAMIENTO LOTE CALLE 25 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA | [6 empty] | 1 |  |  |  | OBRAS PRELIMINARES OBRAS EXTERIORES ENTREGA DELMANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y/O MEJORAS LOCATIVAS EN EL PALACIO DE NAÍN SEDE DE LA GOBERNACIÓN DE CÓRDOBA UBICADO EN LA CALLE 27 No. 3-28 Y ADECUACIÓN MURO DE CERRAMIENTO LOTE CALLE 25 ENTRE CARRERAS 8 Y 9 DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA DOCUMENTOS DE CIERRE | 1 |  |  | 1 | 359481714
2020002230090 | 1721-MANTENIMIENTO Y MEJORAS LOCATIVAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL COLISEO DE FERIAS MIGUEL VILLAMIL MUÑOZ, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA – CÓRDOBA | [7 empty] | 1 |  |  | OBRAS PRELIMINARES OBRAS EXTERIORES ENTREGA DEL MANTENIMIENTO Y MEJORAS LOCATIVAS EN DIFERENTES PUNTOS DEL COLISEO DE FERIAS MIGUEL VILLAMIL MUÑOZ, DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA DOCUMENTOS DE CIERRE | 1 |  |  | 1 | 83495962
PROGRAMA: |  | Equipamiento con equidad social
SUBPROGRAMA: |  | Espacio público
| 1538-CONSTRUCCIÓN DE PARQUE BIOSALUDABLE Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE VIAS DE ACCESO BARRIO 22 ENERO, SECTOR LA POPITA, MUNICIPIO DE SAN ANTERO - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | Aportar al desarrollo social comunitario a partir de la construcción de proyectos de espacios públicos | 17.42 % | 1 | Número de proyectos de espacios Públicos, (parques, plazas, boulevares, etc.) construidos y cofinanciados | ND | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  | OBRAS PRELIMINARES OBRAS EXTERIORES ENTREGA DE PARQUE BIOSALUDABLE Y PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE VIAS DE ACCESO BARRIO 22 ENERO, SECTOR LA POPITA, MUNICIPIO DE SAN ANTERO DOCUMENTOS DE CIERRE | 1 | Número de proyectos de espacios Públicos, (parques, plazas, boulevares, etc.) construidos y cofinanciados | ND | 1 | 1956104980
2019234660040 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE SOFTBOL Y CANCHA DE FUTBOL EN EL BARRIO SAN BERNARDO ENTRE CARRERA 25 Y CALLE 23 ESQUINA, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | OBRAS PRELIMINARES OBRAS EXTERIORES ENTREGA DE CANCHA DE SOFTBOL Y CANCHA DE FUTBOL EN EL BARRIO SAN BERNARDO ENTRE CARRERA 25 Y CALLE 23 ESQUINA DOCUMENTOS DE CIERRE | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 3002022055
2019234660041 | ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS PARQUES EN EL BARRIO LA PESQUERA, LA PAZ, SAN CARLOS Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO CÓRDOBA | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | OBRAS PRELIMINARES OBRAS EXTERIORES ENTREGA DE LOS PARQUES EN EL BARRIO LA PESQUERA, LA PAZ, SAN CARLOS Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO DOCUMENTOS DE CIERRE | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1463368395
2019234660034 | 391-CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO INTEGRAL RECREO DEPORTIVO DEL PARQUE CANCÚN EN EL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | [7 empty] | 0.5 | 0.5 |  | OBRAS PRELIMINARES OBRAS EXTERIORES ENTREGA DE PARQUE CANCÚN EN EL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO DOCUMENTOS DE CIERRE | 1 |  |  | 1 | 155680522 |  |  |  |  | 1844224577
2019234660038 | 385-CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE PARQUE RECREO DEPORTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN TERRENO NATURAL EN EL BARRIO PARAÍSO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | [7 empty] | 0.5 | 0.5 |  | OBRAS PRELIMINARES OBRAS EXTERIORES ENTREGA DE PARQUE RECREO DEPORTIVO Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN TERRENO NATURAL EN EL BARRIO PARAÍSO ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO DOCUMENTOS DE CIERRE | 2 |  |  | 2 | [5 empty] | 1407805180
| CONSTRUCCION DE PARQUE EN EL CORREGIMIENTO DE EL BANCO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | [7 empty] | 0.5 | 0.5 |  | OBRAS PRELIMINARES OBRAS EXTERIORES ENTREGA DE PARQUE EN EL CORREGIMIENTO DE EL BANCO, MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE SOTAVENTO DOCUMENTOS DE CIERRE | 1 |  |  | 1 | 962236659
| CONSTRUCCIÓN DE CANCHA SINTETICA EN GRADERIA, CAMERINOS Y DEMAS OBRAS URBANISTICAS EN EL CORREGIMIENTO DE BELEN, ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | OBRAS PRELIMINARES OBRAS EXTERIORES ENTREGA DE CANCHA SINTETICA EN GRADERIA, CAMERINOS Y DEMAS OBRAS URBANISTICAS EN EL CORREGIMIENTO DE BELEN DOCUMENTOS DE CIERRE | 1 |  |  | 1 | 2297607401
| CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO POLIDEPORTIVO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | OBRAS PRELIMINARES OBRAS EXTERIORES ENTREGA DE CANCHA EN GRAMA SINTETICA EN EL BARRIO POLIDEPORTIVO, ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA DOCUMENTOS DE CIERRE | 1 |  |  | 1 | 2232607776.13
| CONSTRUCCION DE ESCENARIO DEPORTIVO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE ARACHE, MUNICIPIO DE CHIMÁ - DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | [7 empty] | 0.5 | 0.5 |  | OBRAS PRELIMINARES OBRAS EXTERIORES ENTREGA DEESCENARIO DEPORTIVO EN LA PLAZA PRINCIPAL DEL CORREGIMIENTO DE ARACHE | 1 |  |  | 1 | 1399988600
| CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO MODALIDAD DE BEISBOL MENORES MUNICIPIO DE CHINÚ - CÓRDOBA | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | OBRAS PRELIMINARES OBRAS EXTERIORES ENTREGA DE ESCENARIO DEPORTIVO MODALIDAD DE BEISBOL MENORES MUNICIPIO DE CHINÚ DOCUMENTOS DE CIERRE | 1 |  |  | 1 | 257066425.46
PROGRAMA: |  | Desarrollo sostenible del sector minero energético
SUBPROGRAMA: |  | Producción de energética sostenible en Córdoba
|  | Promover la producción de energía eléctrica no convencional en el departamento de Córdoba. | 0.01 % | 1 | Número de convenios interinstitucionales implementados para la producción de energía eléctrica no convencional | ND | 1 | [6 empty] | Número de convenios interinstitucionales implementados para la producción de energía eléctrica no convencional | ND | 0
|  | Promover la producción de energía eléctrica no convencional en el departamento de Córdoba. | 0.02 % | 1 | Número de acciones de promoción para la utilización de fuentes no convencionales de energía | ND | 1 | [6 empty] | Número de acciones de promoción para la utilización de fuentes no convencionales de energía | ND | 0
PROGRAMA: |  | Servicios públicos con equidad social (energía rural y gas)
SUBPROGRAMA: |  | Servicio de energía con equidad
| CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA | Mejorar la cobertura de energía eléctrica en el departamento de Córdoba, bajo la utilización de fuentes tanto convencionales como renovables. | 0.2 % | 212 | Número de nuevas familias rurales beneficiadas con servicio de energía eléctrica | 783396 | 212 |  | 243 | 244 | 243 | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO DE ENERGIA EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE VALENCIA | 730 | Número de nuevas familias rurales beneficiadas con servicio de energía eléctrica | 783396 | 730 | [5 empty] | 6403878622.79
| CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LAS PARCELAS DE BESITO BOLAO PERTENECIENTE AL CORREGIMIENTO EL SABANAL MUNICIPIO DE MONTERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | [9 empty] | 5 | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN PARA LAS PARCELAS DE BESITO BOLAO PERTENECIENTE AL CORREGIMIENTO EL SABANAL MUNICIPIO DE MONTERÍA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA | 5 |  |  | 5 | 79907018.55
| CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACION ELECTRICA DE 25 KVA EN LA VEREDA LONDRES ZONA DE RESTITUCION DE TIERRA RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, CÓRDOBA. | [7 empty] | 10 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION Y MONTAJE DE SUBESTACION ELECTRICA DE 25 KVA EN LA VEREDA LONDRES ZONA DE RESTITUCION DE TIERRA RURAL DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, CÓRDOBA. | 10 |  |  | 10 | 174649892
| CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y MONTAJE DE SUBESTACIONES EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE MOÑITOS, TIERRALTA Y VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | [6 empty] | 200 | 315 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y MONTAJE DE SUBESTACIONES EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE MOÑITOS, TIERRALTA Y VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | 515 |  |  | 515 |  |  | 6346225347
| APORTES ADICIONALES AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y MONTAJE DE SUBESTACIONES EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE MOÑITOS, TIERRALTA Y VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | [7 empty] | 62 |  |  | APORTES ADICIONALES AL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN Y MONTAJE DE SUBESTACIONES EN ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE MOÑITOS, TIERRALTA Y VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | 62 |  |  | 62 |  |  |  | 1929375299
| IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS CON ENERGIA AUTÓNOMA PARA ENERGIZACIÓN DE ESCUELAS RURALES NO INTERCONECTADAS, MEDIANTE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN LOS MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. |  | 0.05 % | 1 | Número de proyectos sobre energía alternativa ejecutados en el Departamento | ND | 1 |  |  |  | 1 | IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS CON ENERGIA AUTÓNOMA PARA ENERGIZACIÓN DE ESCUELAS RURALES NO INTERCONECTADAS, MEDIANTE GENERACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA EN LOS MUNICIPIOS PDET DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | 1 | Número de proyectos sobre energía alternativa ejecutados en el Departamento | ND | 1 | [5 empty] | 6733279789.5
PROGRAMA: |  | Servicios públicos con equidad social (energía rural y gas)
SUBPROGRAMA: |  | Gas domiciliario con equidad
|  | Contribuir a la ampliación de la cobertura de gas en el departamento de Córdoba, promoviendo condiciones de equidad. | 1.19 % | 1 | Número de proyectos de ampliación de cobertura de gas apoyados | ND | 1 | [6 empty] | Número de proyectos de ampliación de cobertura de gas apoyados | ND | 0
Note on B14: MARIA LLORENTE: Proyecto Inscrito en Banco de Proyectos
Note on C14: MARIA LLORENTE: ACORDE CON EL NOMBRE DEL SUBPROGRAMA
Note on D14: MARIA LLORENTE: OBJETIVO DESCRITO EN EL PLAN DE DESARROLLO PARA EL SUBPROGRAMA. REVISAR POAI ADJUNTO A ESTE FORMATO
Note on E14: MARIA LLORENTE: Ponderador que se encuentra en Alfasig para el Subprograma
Note on F14: MARIA LLORENTE: Si el Subprograma tiene varias Metas e Indicadores se escriben Todos
Note on AA14: MARIA LLORENTE: Nombre del Secretario Responsable